Victor Agahi, Clément Pasteau, Victor Giroud

PLIC

14 Pages

27/10/2026

Version 1.0

Coaching 8 - PLIC

Rapport de suivi

Rapport de suivi

Propriétés du document

| Auteur | Victor Agahi, Clément Pasteau, Victor Giroud, Damien Lugagne |
| --- | --- |
| Version | 1.0 |
| Nombre de pages |  |
| Références | PLIC |
| Nom fichier | Rapport de suivi coaching 8 |

Historique du document

| Date de révision | Version | Auteur | Changements |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.0 | Victor Agahi |  |

Table des matières

Introduction	3

Présentation du projet	3

SPRINT 8 : FINALISATION DU STOCKAGE DE FICHIERS, TRACING DATADOG & LANCEMENT DE MS-RANKING	3

VICTOR AGAHI – STOCKAGE DE FICHIERS, TRACING DISTRIBUÉ DATADOG & SOCLE MS-RANKING	3

VICTOR GIROUD – NATIVAPP : GESTION D'ÉVÉNEMENTS, BADGES & CRÉATION DE CONTENU

CLÉMENT PASTEAU – WORKERS & POST-PROCESSORS DE STOCKAGE, INFRASTRUCTURE S3/CLAMAV

SPRINT 9 : RANKING DE BOUT EN BOUT, CLÔTURE E2E DU STOCKAGE & MONITORING DES FLUX ASYNCHRONES	3

Découpage des actions	3

Répartition des Tâches	3

Diagrammes de Gantt	4

Victor Giroud : Interface Mobile, Map & Profils

Victor Agahi : Ranking & Architecture Asynchrone	4

Clément PASTEAU : Stockage E2E & Alerting Datadog	4

Conclusion	4

# Introduction

## Présentation du projet

Nous développons une application mobile qui permet de créer et rejoindre facilement des événements écologiques ou solidaires, comme des collectes de déchets ou alimentaires. Les utilisateurs peuvent découvrir les événements via un fil d’actualité, swiper pour s’inscrire, créer leurs propres initiatives, et partager leurs actions sur leur profil. Une carte interactive permet aussi de repérer les événements importants autour de soi. Enfin, un système de badges récompense l’engagement des participants et valorise leurs actions positives.

## SPRINT 8 : FINALISATION DU STOCKAGE DE FICHIERS, TRACING DATADOG & LANCEMENT DE MS-RANKING

Ce Sprint 8 a consolidé trois piliers de Volontariapp : la chaîne complète de stockage de fichiers (contrats gRPC, ms-storage, package de domaine, relais API Gateway, workers et post-processors de rattachement), l'observabilité Datadog avec propagation du contexte de trace dans l'outbox transactionnelle et masquage des données personnelles, ainsi que le lancement du microservice ms-ranking (dépôt, CI, protos et socle gRPC). Sur un backlog de 89 tâches, 81 ont été clôturées pour 85 heures et 30 minutes de charge effective (61 h pour Victor Agahi sur 62 tâches, 16 h pour Victor Giroud sur 9 tâches, 8 h 30 pour Clément Pasteau sur 10 tâches). Côté mobile, l'écran de gestion d'événements, l'animation d'obtention de badge et la refonte de l'écran de création de publication ont été livrés dans nativapp. Les 8 tâches restantes, principalement les dashboards et canaux d'alerte Datadog, sont reprises au Sprint 9.

## VICTOR AGAHI – STOCKAGE DE FICHIERS, TRACING DISTRIBUÉ DATADOG & SOCLE MS-RANKING

Durant le Sprint 8, j'ai porté trois chantiers structurants : la livraison de la chaîne de stockage de fichiers, la mise en place du tracing distribué Datadog et le lancement de ms-ranking (61 heures de charge effective, 62 tâches finalisées sur 64, dont 43 pour le stockage, 15 pour Datadog et 4 pour ms-ranking). Ce travail a couvert les contrats, les packages partagés, les microservices, la gateway et le front :

- Contrats Protobuf v3 et microservice ms-storage : Définition des RPC GenerateUploadUrl, ConfirmUpload (chemins SYNC et ASYNC), ConfirmFileAttachment, GetFileMetadata et DeleteFile, des enums ScanStatus, ValidationMode et RejectionReason et du statut RESERVED. Les contrats post, event et user ont été migrés vers des identifiants typés (file_ids et PostMediaStatus, cover_file_id avec idempotency_key et CoverStatus, avatar_file_id), avec dépréciation de logo_path et icon_path via reserved. J'ai ensuite initialisé ms-storage (démarrage hybride gRPC 5006 et sonde HTTP /health, configuration S3 étendue) et exécuté les migrations TypeORM des tables files et released_entities.

- Packages partagés, relais gateway et intégration front : Implémentation de @volontariapp/domain-storage (enums, politiques de traitement, repositories, règle de validation, réservation synchrone, rattachement par événement et libération), du package d'infrastructure storage (client S3, signature POST, magic bytes, client clamd, ré-encodage d'image) et des évolutions de messaging (jobs et événements storage, enrichissement de post.created et event.created), de shared (StorageStream) et des domaines post, event et user (création idempotente, post_media, avatar_file_id, user.avatar_replaced). J'ai ensuite branché le module storage de l'API Gateway (upload-url, confirm, lecture), le rattachement dans ms-post, ms-user et ms-event, ainsi que côté nativapp le client API, le hook useFileUpload et l'intégration dans PostFormScreen, ProfileEditModal et EventFormScreen.

- Observabilité distribuée et socle ms-ranking : Ajout de la colonne traceparent sur jobs_outbox et event_queue, écriture du contexte de trace à l'insertion dans l'outbox puis restauration dans les workers et les post-processors, instrumentation des outbox-runners, workers-runners et post-processors-runner (traces et Service Catalog), hygiène du tracing (échantillonnage, environnement, arrêt propre). Dans @volontariapp/logger, injection de trace_id et span_id, masquage des données personnelles, pipeline de logs Datadog (parsing, facettes, rétention) et vérification de l'offre et des quotas. En parallèle, j'ai lancé ms-ranking : setup du dépôt (CI, base PostgreSQL de test, hooks), contrats protos (AdminGetRecommendedEventIds, lectures ms-post) et socle de lecture et de commandes gRPC.

## VICTOR GIROUD – NATIVAPP : GESTION D'ÉVÉNEMENTS, BADGES & CRÉATION DE CONTENU

Durant le Sprint 8, j'ai livré dans l'application React Native (nativapp) les parcours de gestion d'événements et de gamification (16 heures de charge effective, 9 tâches finalisées sur 9). Après un audit du modèle de données, des routes et des statuts de ms-event et d'api-gateway, j'ai réalisé l'écran Event Management : édition des informations générales (titre, description), composant de statut visuel avec modales de confirmation, branchement de la route PATCH /events/:id/state, liste scrollable des participants avec jauge d'inscrits, puis recherche et filtrage dynamique des participants. Côté gamification et ergonomie, j'ai développé le composant d'animation d'obtention de badge (BadgeCelebrationModal) et la refonte visuelle et ergonomique de l'écran de création de contenu (PostFormScreen). J'ai également assuré l'alignement hebdomadaire et le suivi d'équipe du sprint.

## CLÉMENT PASTEAU – WORKERS & POST-PROCESSORS DE STOCKAGE, INFRASTRUCTURE S3/CLAMAV

Durant le Sprint 8, j'ai pris en charge la chaîne asynchrone du stockage de fichiers et son infrastructure locale (8 heures 30 de charge effective, 10 tâches finalisées sur 16). Côté infrastructure, j'ai étendu le docker-compose (variables S3 de ms-storage et conteneur clamd), configuré init-buckets (politique GetObject seule et lifecycle sur quarantine/) et ajouté storage à sync-migrations.sh. Côté exécution, j'ai implémenté le handler storage.scan_file dans worker-storage, les post-processors de rattachement et de libération des fichiers (post-processor-storage), l'application des résultats de traitement dans post-processor-post et post-processor-event, la notification du résultat via ws-service et le fallback de création avec identifiant calculé dans worker-event. Les 6 tâches restantes, consacrées aux dashboards Datadog, à la vue interne et au canal de notification, sont replanifiées au Sprint 9 sous forme de monitors et de dashboard dédié aux flux asynchrones.

## SPRINT 9 : RANKING DE BOUT EN BOUT, CLÔTURE E2E DU STOCKAGE & MONITORING DES FLUX ASYNCHRONES

Pour la prochaine période, nous allons présenter le Sprint 9 qui s’étale du mardi 27 octobre au lundi 16 novembre 2026, pour une durée de 3 semaines.

Voilà les différents axes que l’on va développer :

Ranking de bout en bout : domaine, workers et satellites ms-ranking, routes /ranking/* de l'API Gateway, feed d'accueil et swipe classés dans nativapp, adaptateur Jev, calibrage des poids et démonstration

Clôture end-to-end du stockage de fichiers (client gRPC partagé, purge, rattachement asynchrone, scénarios E2E SYNC et ASYNC) et fiabilisation des post-processors

Monitoring des flux asynchrones (métriques Redis Streams, BullMQ, DLQ, dashboard, alerting APM, journal d'audit) et refonte de l'expérience mobile nativapp (map, profils, page événement, badges)

Vous trouverez via le lien ci-joint la page vers le backlog du Sprint 9 :

https://zest-lycra-8c7.notion.site/2fd37561a84780a18c79cebcaa8100b7?v=3df37561a84780b9a831000c2f12e9e8&pvs=74

# Découpage des actions

### Répartition des Tâches

Comme mentionné plus haut, chaque tâche se voit associée à deux membres, qui joueront des rôles différents dans la réalisation de cette tâche. Pour ce Sprint 9, la répartition est la suivante :

| Tâche | Assigné | Lead |
| --- | --- | --- |
| Ranking de bout en bout : ms-ranking, worker-ranking, routes /ranking/*, feed et swipe classés (nativapp), E2E et calibrage | Victor A | Victor A |
| Clôture E2E du stockage, fiabilisation des post-processors et monitoring des flux asynchrones (métriques, DLQ, alerting, audit) | Victor A & Clément | Victor A |
| Expérience mobile nativapp : filtre et pins de map, profils public et privé, page Event, badges | Victor G | Victor A |

## Diagrammes de Gantt

### Victor Giroud : Interface Mobile, Map & Profils

### Victor Agahi : Ranking & Architecture Asynchrone

### Clément PASTEAU : Stockage E2E & Alerting Datadog

# Conclusion

Le Sprint 8 s'est clôturé avec 81 tâches finalisées sur 89 et 85 heures 30 de charge effective, ce qui valide le socle de stockage de fichiers (contrats, ms-storage, domain-storage, workers et post-processors), le tracing distribué Datadog corrélé aux logs et l'amorce de ms-ranking, tout en livrant les écrans de gestion d'événements et de badges de nativapp. Nous abordons le Sprint 9 avec confiance : sur 3 semaines (du mardi 27 octobre au lundi 16 novembre 2026), 40 tâches et 64 heures sont planifiées (37 h pour Victor Agahi, 15 h pour Victor Giroud, 12 h pour Clément Pasteau), dont 14 tâches de Victor Agahi déjà passées à l'état terminé au moment de la rédaction. Le périmètre est maîtrisé : le ranking de bout en bout repose sur un socle déjà livré, la clôture du stockage s'appuie sur des briques éprouvées, et le monitoring des flux asynchrones couvrira les points aveugles identifiés. L'atterrissage attendu est un ms-ranking démontrable avec calibrage des poids, un stockage validé par des scénarios E2E SYNC et ASYNC, et une plateforme dotée de métriques, de monitors et d'un dashboard dédiés aux Redis Streams, aux queues BullMQ et aux DLQ.